## Curva S
64,25%
-26,16%
CURVA S - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS ¦ JM ENGENHARIA
Indicador |  |  | Valor | Unidade | Observação
Peso planejado total |  |  | 74810 | kg | Base do avanço físico por peso
Peso fabricado atual |  |  | 28498.51 | kg | Campo editável no dia correspondente
Avanço físico atual |  |  | 38.09% | % | Peso fabricado acumulado ÷ peso planejado total
Período do cronograma |  |  | 31/08/2026 a 30/11/2026 | dias úteis | 60 dias úteis
Produção média planejada |  |  | 1300 | kg/dia | Peso total ÷ dias úteis
Critério da Curva S |  |  | Peso fabricado | kg | Avanço não medido por quantidade de tarefas
Dia | Data | Peso planejado dia (kg) | Peso planejado acum. (kg) | Avanço planejado (%) | Peso fabricado dia (kg) | Peso fabricado acum. (kg) | Avanço fabricado (%) | Desvio acum. (kg) | Desvio acum. (%) | Status | verde | vermelho
1 | 2026-08-31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | No prazo | 0% | #N/A
2 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | No prazo | 0% | #N/A
3 | 2026-09-02 | 159 | 159 | 0.2125% | 985 | 985 | 1.317% | 826 | 1.104% | No prazo | 1.317% | #N/A
4 | 2026-09-03 | 358 | 517 | 0.6911% | 1086.81 | 2071.81 | 2.769% | 1554.81 | 2.078% | No prazo | 2.769% | #N/A
5 | 2026-09-04 | 865 | 1382 | 1.847% | 1169.6 | 3241.41 | 4.333% | 1859.41 | 2.486% | No prazo | 4.333% | #N/A
6 | 2026-09-05 | 998 | 2380 | 3.181% | 700 | 3941.41 | 5.269% | 1561.41 | 2.087% | No prazo | 5.269% | #N/A
7 | 2026-09-06 | 1025 | 3405 | 4.552% | 0 | 3941.41 | 5.269% | 536.41 | 0.717% | No prazo | 5.269% | #N/A
8 | 2026-09-07 | 1052 | 4457 | 5.958% | 1722 | 5663.41 | 7.57% | 1206.41 | 1.613% | No prazo | 7.57% | #N/A
9 | 2026-09-08 | 1079 | 5536 | 7.4% | 1211 | 6874.41 | 9.189% | 1338.41 | 1.789% | No prazo | 9.189% | #N/A
10 | 2026-09-09 | 1106 | 6642 | 8.878% | 797 | 7671.41 | 10.25% | 1029.41 | 1.376% | No prazo | 10.25% | #N/A
11 | 2026-09-10 | 1133 | 7775 | 10.39% | 856 | 8527.41 | 11.4% | 752.41 | 1.006% | No prazo | 11.4% | #N/A
12 | 2026-09-11 | 1160 | 8935 | 11.94% | 1061 | 9588.41 | 12.82% | 653.41 | 0.8734% | No prazo | 12.82% | #N/A
13 | 2026-09-12 | 1187 | 10122 | 13.53% | 600 | 10188.41 | 13.62% | 66.41 | 0.08877% | No prazo | 13.62% | #N/A
14 | 2026-09-13 | 1214 | 11336 | 15.15% | 0 | 10188.41 | 13.62% | -1147.59 | -1.534% | Atrasado | #N/A | 13.62%
15 | 2026-09-14 | 1241 | 12577 | 16.81% | 1197 | 11385.41 | 15.22% | -1191.59 | -1.593% | Atrasado | #N/A | 15.22%
16 | 2026-09-15 | 1268 | 13845 | 18.51% | 1002 | 12387.41 | 16.56% | -1457.59 | -1.948% | Atrasado | #N/A | 16.56%
17 | 2026-09-16 | 1295 | 15140 | 20.24% | 1157 | 13544.41 | 18.11% | -1595.59 | -2.133% | Atrasado | #N/A | 18.11%
18 | 2026-09-17 | 1322 | 16462 | 22.01% | 598.8 | 14143.21 | 18.91% | -2318.79 | -3.1% | Atrasado | #N/A | 18.91%
19 | 2026-09-18 | 1349 | 17811 | 23.81% | 1350 | 15493.21 | 20.71% | -2317.79 | -3.098% | Atrasado | #N/A | 20.71%
20 | 2026-09-19 | 1376 | 19187 | 25.65% | 0 | 15493.21 | 20.71% | -3693.79 | -4.938% | Atrasado | #N/A | 20.71%
21 | 2026-09-20 | 1403 | 20590 | 27.52% | 0 | 15493.21 | 20.71% | -5096.79 | -6.813% | Atrasado | #N/A | 20.71%
22 | 2026-09-21 | 1430 | 22020 | 29.43% | 1760.31 | 17253.52 | 23.06% | -4766.48 | -6.371% | Atrasado | #N/A | 23.06%
23 | 2026-09-22 | 1457 | 23477 | 31.38% | 1258 | 18511.52 | 24.74% | -4965.48 | -6.637% | Atrasado | #N/A | 24.74%
24 | 2026-09-23 | 1484 | 24961 | 33.37% | 1918 | 20429.52 | 27.31% | -4531.48 | -6.057% | Atrasado | #N/A | 27.31%
25 | 2026-09-24 | 1511 | 26472 | 35.39% | 0 | 20429.52 | 27.31% | -6042.48 | -8.077% | Atrasado | #N/A | 27.31%
26 | 2026-09-25 | 1538 | 28010 | 37.44% | 598 | 21027.52 | 28.11% | -6982.48 | -9.334% | Atrasado | #N/A | 28.11%
27 | 2026-09-26 | 1565 | 29575 | 39.53% | 0 | 21027.52 | 28.11% | -8547.48 | -11.43% | Atrasado | #N/A | 28.11%
28 | 2026-09-27 | 1186.87 | 30761.87 | 41.12% | 0 | 21027.52 | 28.11% | -9734.35 | -13.01% | Atrasado | #N/A | 28.11%
29 | 2026-09-28 | 1172.54 | 31934.41 | 42.69% | 0 | 21027.52 | 28.11% | -10906.89 | -14.58% | Atrasado | #N/A | 28.11%
30 | 2026-09-29 | 1158.21 | 33092.62 | 44.24% | 1054 | 22081.52 | 29.52% | -11011.1 | -14.72% | Atrasado | #N/A | 29.52%
31 | 2026-09-30 | 1143.88 | 34236.5 | 45.76% | 1420 | 23501.52 | 31.41% | -10734.98 | -14.35% | Atrasado | #N/A | 31.41%
32 | 2026-10-01 | 1129.55 | 35366.05 | 47.27% | 952 | 24453.52 | 32.69% | -10912.53 | -14.59% | Atrasado | #N/A | 32.69%
33 | 2026-10-02 | 1115.22 | 36481.27 | 48.77% | 1221 | 25674.52 | 34.32% | -10806.75 | -14.45% | Atrasado | #N/A | 34.32%
34 | 2026-10-03 | 1100.89 | 37582.16 | 50.24% | 0 | 25674.52 | 34.32% | -11907.64 | -15.92% | Atrasado | #N/A | 34.32%
35 | 2026-10-04 | 1086.56 | 38668.72 | 51.69% | 0 | 25674.52 | 34.32% | -12994.2 | -17.37% | Atrasado | #N/A | 34.32%
36 | 2026-10-05 | 1072.23 | 39740.95 | 53.12% | 1032.65 | 26707.17 | 35.7% | -13033.78 | -17.42% | Atrasado | #N/A | 35.7%
37 | 2026-10-06 | 1057.9 | 40798.85 | 54.54% | 467.74 | 27174.91 | 36.33% | -13623.94 | -18.21% | Atrasado | #N/A | 36.33%
38 | 2026-10-07 | 1043.57 | 41842.42 | 55.93% | 571.76 | 27746.67 | 37.09% | -14095.75 | -18.84% | Atrasado | #N/A | 37.09%
39 | 2026-10-08 | 1029.24 | 42871.66 | 57.31% | 617.9 | 28364.57 | 37.92% | -14507.09 | -19.39% | Atrasado | #N/A | 37.92%
40 | 2026-10-09 | 1014.91 | 43886.57 | 58.66% | 133.94 | 28498.51 | 38.09% | -15388.06 | -20.57% | Atrasado | #N/A | 38.09%
41 | 2026-10-10 | 1000.58 | 44887.15 | 60% | 0 | 28498.51 | 38.09% | -16388.64 | -21.91% | Atrasado | #N/A | 38.09%
42 | 2026-10-11 | 986.25 | 45873.4 | 61.32% | 0 | 28498.51 | 38.09% | -17374.89 | -23.23% | Atrasado | #N/A | 38.09%
43 | 2026-10-12 | 971.92 | 46845.32 | 62.62% | 0 | 28498.51 | 38.09% | -18346.81 | -24.52% | Atrasado | #N/A | 38.09%
44 | 2026-10-13 | 1221 | 48066.32 | 64.25% |  | 28498.51 | 38.09% | -19567.81 | -26.16% | Atrasado | #N/A | 38.09%
45 | 2026-10-14 | 943.26 | 49009.58 | 65.51% |  | 28498.51 | 38.09% | -20511.07 | -27.42% | Atrasado | #N/A | 38.09%
46 | 2026-10-15 | 928.93 | 49938.51 | 66.75% |  | 28498.51 | 38.09% | -21440 | -28.66% | Atrasado | #N/A | 38.09%
47 | 2026-10-16 | 914.6 | 50853.11 | 67.98% |  | 28498.51 | 38.09% | -22354.6 | -29.88% | Atrasado | #N/A | 38.09%
48 | 2026-10-17 | 1125 | 51978.11 | 69.48% |  | 28498.51 | 38.09% | -23479.6 | -31.39% | Atrasado | #N/A | 38.09%
49 | 2026-10-18 | 885.94 | 52864.05 | 70.66% |  | 28498.51 | 38.09% | -24365.54 | -32.57% | Atrasado | #N/A | 38.09%
50 | 2026-10-19 | 871.61 | 53735.66 | 71.83% |  | 28498.51 | 38.09% | -25237.15 | -33.73% | Atrasado | #N/A | 38.09%
51 | 2026-10-20 | 857.28 | 54592.94 | 72.98% |  | 28498.51 | 38.09% | -26094.43 | -34.88% | Atrasado | #N/A | 38.09%
52 | 2026-10-21 | 1325 | 55917.94 | 74.75% |  | 28498.51 | 38.09% | -27419.43 | -36.65% | Atrasado | #N/A | 38.09%
53 | 2026-10-22 | 828.62 | 56746.56 | 75.85% |  | 28498.51 | 38.09% | -28248.05 | -37.76% | Atrasado | #N/A | 38.09%
54 | 2026-10-23 | 814.29 | 57560.85 | 76.94% |  | 28498.51 | 38.09% | -29062.34 | -38.85% | Atrasado | #N/A | 38.09%
55 | 2026-10-24 | 799.96 | 58360.81 | 78.01% |  | 28498.51 | 38.09% | -29862.3 | -39.92% | Atrasado | #N/A | 38.09%
56 | 2026-10-25 | 785.63 | 59146.44 | 79.06% |  | 28498.51 | 38.09% | -30647.93 | -40.97% | Atrasado | #N/A | 38.09%
57 | 2026-10-26 | 1237 | 60383.44 | 80.72% |  | 28498.51 | 38.09% | -31884.93 | -42.62% | Atrasado | #N/A | 38.09%
58 | 2026-10-27 | 756.97 | 61140.41 | 81.73% |  | 28498.51 | 38.09% | -32641.9 | -43.63% | Atrasado | #N/A | 38.09%
59 | 2026-10-28 | 742.64 | 61883.05 | 82.72% |  | 28498.51 | 38.09% | -33384.54 | -44.63% | Atrasado | #N/A | 38.09%
60 | 2026-10-29 | 1228 | 63111.05 | 84.36% |  | 28498.51 | 38.09% | -34612.54 | -46.27% | Atrasado | #N/A | 38.09%
61 | 2026-10-30 | 713.98 | 63825.03 | 85.32% |  | 28498.51 | 38.09% | -35326.52 | -47.22% | Atrasado | #N/A | 38.09%
62 | 2026-10-31 | 1231 | 65056.03 | 86.96% |  | 28498.51 | 38.09% | -36557.52 | -48.87% | Atrasado | #N/A | 38.09%
63 | 2026-11-01 | 685.32 | 65741.35 | 87.88% |  | 28498.51 | 38.09% | -37242.84 | -49.78% | Atrasado | #N/A | 38.09%
64 | 2026-11-02 | 670.99 | 66412.34 | 88.77% |  | 28498.51 | 38.09% | -37913.83 | -50.68% | Atrasado | #N/A | 38.09%
65 | 2026-11-03 | 656.66 | 67069 | 89.65% |  | 28498.51 | 38.09% | -38570.49 | -51.56% | Atrasado | #N/A | 38.09%
66 | 2026-11-04 | 642.33 | 67711.33 | 90.51% |  | 28498.51 | 38.09% | -39212.82 | -52.42% | Atrasado | #N/A | 38.09%
67 | 2026-11-05 | 628 | 68339.33 | 91.35% |  | 28498.51 | 38.09% | -39840.82 | -53.26% | Atrasado | #N/A | 38.09%
68 | 2026-11-06 | 613.67 | 68953 | 92.17% |  | 28498.51 | 38.09% | -40454.49 | -54.08% | Atrasado | #N/A | 38.09%
69 | 2026-11-07 | 607.5 | 69560.5 | 92.98% |  | 28498.51 | 38.09% | -41061.99 | -54.89% | Atrasado | #N/A | 38.09%
70 | 2026-11-08 | 590 | 70150.5 | 93.77% |  | 28498.51 | 38.09% | -41651.99 | -55.68% | Atrasado | #N/A | 38.09%
71 | 2026-11-09 | 570.68 | 70721.18 | 94.53% |  | 28498.51 | 38.09% | -42222.67 | -56.44% | Atrasado | #N/A | 38.09%
72 | 2026-11-10 | 560 | 71281.18 | 95.28% |  | 28498.51 | 38.09% | -42782.67 | -57.19% | Atrasado | #N/A | 38.09%
73 | 2026-11-11 | 542.02 | 71823.2 | 96.01% |  | 28498.51 | 38.09% | -43324.69 | -57.91% | Atrasado | #N/A | 38.09%
74 | 2026-11-12 | 527.69 | 72350.89 | 96.71% |  | 28498.51 | 38.09% | -43852.38 | -58.62% | Atrasado | #N/A | 38.09%
75 | 2026-11-13 | 513.36 | 72864.25 | 97.4% |  | 28498.51 | 38.09% | -44365.74 | -59.3% | Atrasado | #N/A | 38.09%
76 | 2026-11-14 | 499.03 | 73363.28 | 98.07% | 0 | 28498.51 | 38.09% | -44864.77 | -59.97% | Atrasado | #N/A | 38.09%
77 | 2026-11-15 | 484.7 | 73847.98 | 98.71% | 0 | 28498.51 | 38.09% | -45349.47 | -60.62% | Atrasado | #N/A | 38.09%
78 | 2026-11-16 | 470.37 | 74318.35 | 99.34% | 0 | 28498.51 | 38.09% | -45819.84 | -61.25% | Atrasado | #N/A | 38.09%
79 | 2026-11-17 | 456.04 | 74774.39 | 99.95% | 0 | 28498.51 | 38.09% | -46275.88 | -61.86% | Atrasado | #N/A | 38.09%
80 | 2026-11-18 | 35.61 | 74810 | 100% | 0 | 28498.51 | 38.09% | -46311.49 | -61.91% | Atrasado | #N/A | 38.09%
Formulas:
Data = [Data, row above]+1
64,25%

## Indicadores Semanais
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D

## Curva S Preparação
#N/A
#N/A
CURVA S - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS ¦ JM ENGENHARIA
Indicador |  |  | Valor | Unidade | Observação
Peso planejado total |  |  | 29332.46 | kg | Base do avanço físico por peso
Peso fabricado atual |  |  | 0 | kg | Campo editável no dia correspondente
Avanço físico atual |  |  | 0% | % | Peso fabricado acumulado ÷ peso planejado total
Período do cronograma |  |  | 13/10/2026 a 20/11/2026 | dias úteis | 60 dias úteis
Produção média planejada |  |  | 5866.492 | kg/Samana | Peso total ÷ dias úteis
Critério da Curva S |  |  | Peso fabricado | kg | Avanço não medido por quantidade de tarefas
Semana | Início | Peso planejado Semanal (kg) | Peso planejado acum. (kg) | Avanço planejado (%) | Peso fabricado Semanal (kg) | Peso fabricado acum. (kg) | Avanço fabricado (%) | Desvio acum. (kg) | Desvio acum. (%) | Status | verde | vermelho
1 | 2026-10-17 | 2866.492 | 2866.492 | 9.772% |  | 0 | 0% | -2866.492 | -9.772% | Atrasado | #N/A | 0%
2 | 2026-10-24 | 5866.492 | 8732.984 | 29.77% |  | 0 | 0% | -8732.984 | -29.77% | Atrasado | #N/A | 0%
3 | 2026-10-31 | 5866.492 | 14599.476 | 49.77% |  | 0 | 0% | -14599.476 | -49.77% | Atrasado | #N/A | 0%
4 | 2026-11-07 | 5866.492 | 20465.968 | 69.77% |  | 0 | 0% | -20465.968 | -69.77% | Atrasado | #N/A | 0%
5 | 2026-11-14 | 5866.492 | 26332.46 | 89.77% |  | 0 | 0% | -26332.46 | -89.77% | Atrasado | #N/A | 0%
6 | 2026-11-21 | 3000 | 29332.46 | 100% |  | 0 | 0% | -29332.46 | -100% | Atrasado | #N/A | 0%
#N/D

## Curva S Montagem
#N/A
#N/A
CURVA S - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS ¦ JM ENGENHARIA
Indicador |  |  | Valor | Unidade | Observação
Peso planejado total |  |  | 40889.86 | kg | Base do avanço físico por peso
Peso fabricado atual |  |  | 0 | kg | Campo editável no dia correspondente
Avanço físico atual |  |  | 0% | % | Peso fabricado acumulado ÷ peso planejado total
Período do cronograma |  |  | 13/10/2026 a 20/11/2026 | dias úteis | 60 dias úteis
Produção média planejada |  |  | 8177.972 | kg/Samana | Peso total ÷ dias úteis
Critério da Curva S |  |  | Peso fabricado | kg | Avanço não medido por quantidade de tarefas
Semana | Início | Peso planejado Semanal (kg) | Peso planejado acum. (kg) | Avanço planejado (%) | Peso fabricado Semanal (kg) | Peso fabricado acum. (kg) | Avanço fabricado (%) | Desvio acum. (kg) | Desvio acum. (%) | Status | verde | vermelho
1 | 2026-10-17 | 5177.972 | 5177.972 | 12.66% |  | 0 | 0% | -5177.972 | -12.66% | Atrasado | #N/A | 0%
2 | 2026-10-24 | 8177.972 | 13355.944 | 32.66% |  | 0 | 0% | -13355.944 | -32.66% | Atrasado | #N/A | 0%
3 | 2026-10-31 | 8177.972 | 21533.916 | 52.66% |  | 0 | 0% | -21533.916 | -52.66% | Atrasado | #N/A | 0%
4 | 2026-11-07 | 8177.972 | 29711.888 | 72.66% |  | 0 | 0% | -29711.888 | -72.66% | Atrasado | #N/A | 0%
5 | 2026-11-14 | 8177.972 | 37889.86 | 92.66% |  | 0 | 0% | -37889.86 | -92.66% | Atrasado | #N/A | 0%
6 | 2026-11-21 | 3000 | 40889.86 | 100% |  | 0 | 0% | -40889.86 | -100% | Atrasado | #N/A | 0%
#N/D

## Curva S Soldagem
#N/A
#N/A
CURVA S - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS ¦ JM ENGENHARIA
Indicador |  |  | Valor | Unidade | Observação
Peso planejado total |  |  | 41865.57 | kg | Base do avanço físico por peso
Peso fabricado atual |  |  | 0 | kg | Campo editável no dia correspondente
Avanço físico atual |  |  | 0% | % | Peso fabricado acumulado ÷ peso planejado total
Período do cronograma |  |  | 13/10/2026 a 20/11/2026 | dias úteis | 60 dias úteis
Produção média planejada |  |  | 8373.114 | kg/Samana | Peso total ÷ dias úteis
Critério da Curva S |  |  | Peso fabricado | kg | Avanço não medido por quantidade de tarefas
Semana | Início | Peso planejado Semanal (kg) | Peso planejado acum. (kg) | Avanço planejado (%) | Peso fabricado Semanal (kg) | Peso fabricado acum. (kg) | Avanço fabricado (%) | Desvio acum. (kg) | Desvio acum. (%) | Status | verde | vermelho
1 | 2026-10-17 | 5373.114 | 5373.114 | 12.83% | 0 | 0 | 0% | -5373.114 | -12.83% | Atrasado | #N/A | 0%
2 | 2026-10-24 | 8373.114 | 13746.228 | 32.83% | 0 | 0 | 0% | -13746.228 | -32.83% | Atrasado | #N/A | 0%
3 | 2026-10-31 | 8373.114 | 22119.342 | 52.83% | 0 | 0 | 0% | -22119.342 | -52.83% | Atrasado | #N/A | 0%
4 | 2026-11-07 | 8373.114 | 30492.456 | 72.83% | 0 | 0 | 0% | -30492.456 | -72.83% | Atrasado | #N/A | 0%
5 | 2026-11-14 | 8373.114 | 38865.57 | 92.83% | 0 | 0 | 0% | -38865.57 | -92.83% | Atrasado | #N/A | 0%
6 | 2026-11-21 | 3000 | 41865.57 | 100% |  | 0 | 0% | -41865.57 | -100% | Atrasado | #N/A | 0%
#N/D

## Curva S Acabamento
#N/A
#N/A
CURVA S - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS ¦ JM ENGENHARIA
Indicador |  |  | Valor | Unidade | Observação
Peso planejado total |  |  | 56257.25 | kg | Base do avanço físico por peso
Peso fabricado atual |  |  | 0 | kg | Campo editável no dia correspondente
Avanço físico atual |  |  | 0% | % | Peso fabricado acumulado ÷ peso planejado total
Período do cronograma |  |  | 13/10/2026 a 20/11/2026 | dias úteis | 60 dias úteis
Produção média planejada |  |  | 11251.45 | kg/Samana | Peso total ÷ dias úteis
Critério da Curva S |  |  | Peso fabricado | kg | Avanço não medido por quantidade de tarefas
Semana | Início | Peso planejado Semanal (kg) | Peso planejado acum. (kg) | Avanço planejado (%) | Peso fabricado Semanal (kg) | Peso fabricado acum. (kg) | Avanço fabricado (%) | Desvio acum. (kg) | Desvio acum. (%) | Status | verde | vermelho
1 | 2026-10-17 | 6251.45 | 6251.45 | 11.11% |  | 0 | 0% | -6251.45 | -11.11% | Atrasado | #N/A | 0%
2 | 2026-10-24 | 11251.45 | 17502.9 | 31.11% |  | 0 | 0% | -17502.9 | -31.11% | Atrasado | #N/A | 0%
3 | 2026-10-31 | 11251.45 | 28754.35 | 51.11% |  | 0 | 0% | -28754.35 | -51.11% | Atrasado | #N/A | 0%
4 | 2026-11-07 | 11251.45 | 40005.8 | 71.11% |  | 0 | 0% | -40005.8 | -71.11% | Atrasado | #N/A | 0%
5 | 2026-11-14 | 11251.45 | 51257.25 | 91.11% |  | 0 | 0% | -51257.25 | -91.11% | Atrasado | #N/A | 0%
6 | 2026-11-21 | 5000 | 56257.25 | 100% |  | 0 | 0% | -56257.25 | -100% | Atrasado | #N/A | 0%
#N/D

## Curva S Pintura
#N/A
#N/A
CURVA S - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS ¦ JM ENGENHARIA
Indicador |  |  | Valor | Unidade | Observação
Peso planejado total |  |  | 65222.22 | kg | Base do avanço físico por peso
Peso fabricado atual |  |  | 0 | kg | Campo editável no dia correspondente
Avanço físico atual |  |  | 0% | % | Peso fabricado acumulado ÷ peso planejado total
Período do cronograma |  |  | 13/10/2026 a 20/11/2026 | dias úteis | 60 dias úteis
Produção média planejada |  |  | 13044.444 | kg/Samana | Peso total ÷ dias úteis
Critério da Curva S |  |  | Peso fabricado | kg | Avanço não medido por quantidade de tarefas
Semana | Início | Peso planejado Semanal (kg) | Peso planejado acum. (kg) | Avanço planejado (%) | Peso fabricado Semanal (kg) | Peso fabricado acum. (kg) | Avanço fabricado (%) | Desvio acum. (kg) | Desvio acum. (%) | Status | verde | vermelho
1 | 2026-10-17 | 7044.444 | 7044.444 | 10.8% |  | 0 | 0% | -7044.444 | -10.8% | Atrasado | #N/A | 0%
2 | 2026-10-24 | 13044.444 | 20088.888 | 30.8% |  | 0 | 0% | -20088.888 | -30.8% | Atrasado | #N/A | 0%
3 | 2026-10-31 | 13044.444 | 33133.332 | 50.8% |  | 0 | 0% | -33133.332 | -50.8% | Atrasado | #N/A | 0%
4 | 2026-11-07 | 13044.444 | 46177.776 | 70.8% |  | 0 | 0% | -46177.776 | -70.8% | Atrasado | #N/A | 0%
5 | 2026-11-14 | 13044.444 | 59222.22 | 90.8% |  | 0 | 0% | -59222.22 | -90.8% | Atrasado | #N/A | 0%
6 | 2026-11-21 | 6000 | 65222.22 | 100% |  | 0 | 0% | -65222.22 | -100% | Atrasado | #N/A | 0%
#N/D

## Base Tarefas
ID MS Project | Projeto/Área | Desenho | Marca/Item | Nome da Tarefa | Início | Término | Peso planejado (kg) | Peso fabricado (kg) | Avanço por peso (%) | Peso expedido (kg) | Linha Banco de Dados
48 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500960-REV.0 | FIXAÇÃO | ELEMENTOS DE FIXAÇÃO | 2026-07-09 11:12 | 2026-07-09 13:27 | 498.8 | 0 | 0% | 0 | 307 | 309
49 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500962-REV.0 | 0962A | 0962A - PLATAFORMA TIPO 01 | 2026-07-09 13:27 | 2026-07-14 13:12 | 4751 | 4133.37 | 87% | 0 | 316 | 318
50 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500962-REV.0 | 0962B | 0962B - OLHAL - DIR. | 2026-07-14 13:12 | 2026-07-14 13:21 | 31 | 27 | 87.1% | 0 | 330 | 332
51 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500962-REV.0 | 0962C | 0962C - OLHAL - ESQ. | 2026-07-14 13:21 | 2026-07-14 13:30 | 31 | 27 | 87.1% | 0 | 331 | 333
52 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500963-REV.0 | 0963A | 0963A - PLATAFORMA TIPO 02 | 2026-07-14 13:30 | 2026-07-16 15:15 | 3548.5 | 2129.1 | 60% | 0 | 335 | 337
53 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500964-REV.0 | 0964A | 0964A - PLATAFORMA TIPO 03 - DIR. | 2026-07-16 15:15 | 2026-07-17 09:14 | 1194.7 | 406.198 | 34% | 0 | 349 | 351
55 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500965-REV.0 | 0965A | 0965A - PLATAFORMA TIPO 04 | 2026-07-17 13:13 | 2026-07-22 11:59 | 9506.4 | 2186.472 | 23% | 0 | 371 | 373
57 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500966-REV.0 | 0966B | 0966B - PLATAFORMA TIPO 05 - ESQ. | 2026-07-22 15:08 | 2026-07-23 08:17 | 856.9 | 265.639 | 31% | 0 | 393 | 395
59 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500967-REV.0 | 0967B | 0967B - PLATAFORMA TIPO 06 - ESQ. | 2026-07-24 08:50 | 2026-07-27 09:23 | 3419.2 | 1333.488 | 39% | 0 | 415 | 417
60 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500968-REV.0 | 0968A | 0968A - PLATAFORMA | 2026-07-27 09:23 | 2026-07-31 14:35 | 14478.4 | 9555.744 | 66% | 0 | 436 | 438
61 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500969-REV.0 | 0969A | 0969A - PLATAFORMA | 2026-07-31 14:35 | 2026-08-03 10:07 | 1812.4 | 1087.44 | 60% | 0 | 454 | 456
62 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500970-REV.0 | 0970A | 0970A - PLATAFORMA | 2026-08-03 10:07 | 2026-08-03 15:39 | 1812.4 | 1576.788 | 87% | 0 | 478 | 480
63 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500971-REV.0 |  | ELEMENTOS DE FIXAÇÃO | 2026-08-03 15:39 | 2026-08-03 15:52 | 87 | 0 | 0% | 0 | 502 | 504
64 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500973-REV.0 | 0973A | 0973A - GUARDA CORPO - DIR. | 2026-08-03 15:52 | 2026-08-03 16:05 | 43.4 | 12.586 | 29% | 0 | 507 | 509
65 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500973-REV.0 | 0973B | 0973B - GUARDA CORPO - ESQ. | 2026-08-03 16:05 | 2026-08-03 16:18 | 43.4 | 22.79 | 52.51% | 0 | 508 | 510
66 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500973-REV.0 | 0973C | 0973C - GUARDA CORPO - DIR. | 2026-08-03 16:18 | 2026-08-03 16:24 | 21.3 | 0.852 | 4% | 0 | 514 | 516
67 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500973-REV.0 | 0973D | 0973D - GUARDA CORPO - ESQ. | 2026-08-03 16:24 | 2026-08-03 16:30 | 21.3 | 16.614 | 78% | 0 | 515 | 517
68 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500973-REV.0 | 0973E | 0973E - GUARDA CORPO | 2026-08-03 16:30 | 2026-08-03 16:55 | 84.6 | 59.22 | 70% | 0 | 521 | 523
69 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500973-REV.0 | 0973F | 0973F - GUARDA CORPO - DIR. | 2026-08-03 16:55 | 2026-08-04 16:18 | 1478 | 162.58 | 11% | 0 | 527 | 529
70 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500973-REV.0 | 0973G | 0973G - GUARDA CORPO - ESQ. | 2026-08-04 16:18 | 2026-08-05 15:41 | 1478 | 162.58 | 11% | 0 | 528 | 530
71 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500974-REV.0 | 0974A | 0974A - ESCADA 01 | 2026-08-05 15:41 | 2026-08-06 08:04 | 556.6 | 22.264 | 4% | 0 | 535 | 537
73 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500974-REV.0 | 0974C | 0974C - ESCADA 02 | 2026-08-06 09:20 | 2026-08-06 10:32 | 482.6 | 19.304 | 4% | 0 | 553 | 555
74 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500975-REV.0 | 0975A | 0975A - ESCADA 03 - DIR. | 2026-08-06 10:32 | 2026-08-06 11:12 | 269 | 10.76 | 4% | 0 | 561 | 563
75 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500975-REV.0 | 0975B | 0975B - ESCADA 03 - ESQ. | 2026-08-06 11:12 | 2026-08-06 11:52 | 269 | 10.76 | 4% | 0 | 562 | 564
80 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500976-REV.0 | 0976B | 0976B - APOIO ESCADA TIPO 2 | 2026-08-06 15:32 | 2026-08-06 15:46 | 96 | 4.8 | 5% | 0 | 602 | 604
82 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500976-REV.0 | 0976D | 0976D - VIGA - ESQ. | 2026-08-06 15:58 | 2026-08-06 16:10 | 80.2 | 3.208 | 4% | 0 | 609 | 611
83 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500976-REV.0 | 0976E | 0976E - VIGA - DIR. | 2026-08-06 16:10 | 2026-08-06 16:27 | 114 | 4.56 | 4% | 0 | 616 | 618
85 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500976-REV.0 | 0976G | 0976G - TALA | 2026-08-06 16:44 | 2026-08-07 08:06 | 74.8 | 58.344 | 78% | 0 | 624 | 626
86 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500976-REV.0 | 0976H | 0976H - TALA | 2026-08-07 08:06 | 2026-08-07 09:07 | 202.4 | 157.872 | 78% | 0 | 626 | 628
87 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500977-REV.0 | 0977A | 0977A - CORRIMÃO - DIR. | 2026-08-07 09:07 | 2026-08-07 09:33 | 171 | 6.84 | 4% | 0 | 628 | 630
88 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500977-REV.0 | 0977B | 0977B - CORRIMÃO - ESQ. | 2026-08-07 09:33 | 2026-08-07 09:59 | 171 | 6.84 | 4% | 0 | 629 | 631
89 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500977-REV.0 | 0977C | 0977C - CORRIMÃO - DIR. | 2026-08-07 09:59 | 2026-08-07 10:16 | 112 | 4.48 | 4% | 0 | 640 | 642
90 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500977-REV.0 | 0977D | 0977D - CORRIMÃO - ESQ. | 2026-08-07 10:16 | 2026-08-07 10:33 | 112 | 4.48 | 4% | 0 | 641 | 643
95 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500978-REV.0 | 0978A | 0978A - CORRIMÃO - DIR. | 2026-08-07 11:35 | 2026-08-07 13:01 | 175.2 | 0 | 0% | 0 | 676 | 678
96 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500978-REV.0 | 0978B | 0978B - CORRIMÃO - ESQ. | 2026-08-07 13:01 | 2026-08-07 13:27 | 175.2 | 0 | 0% | 0 | 677 | 679
97 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500978-REV.0 | 0978C | 0978C - CORRIMÃO - DIR. | 2026-08-07 13:27 | 2026-08-07 13:55 | 186 | 0 | 0% | 0 | 689 | 691
98 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500978-REV.0 | 0978D | 0978D - CORRIMÃO - ESQ. | 2026-08-07 13:55 | 2026-08-07 14:23 | 186 | 0 | 0% | 0 | 690 | 692
99 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500978-REV.0 | 0978E | 0978E - GUARDA CORPO | 2026-08-07 14:23 | 2026-08-07 14:45 | 144.4 | 0 | 0% | 0 | 702 | 704
100 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500978-REV.0 | 0978F | 0978F - GUARDA CORPO | 2026-08-07 14:45 | 2026-08-07 14:59 | 95.2 | 0 | 0% | 0 | 708 | 710
101 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500978-REV.0 | 0978G | 0978G - GUARDA CORPO | 2026-08-07 14:59 | 2026-08-07 15:11 | 77.6 | 0 | 0% | 0 | 714 | 716
102 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500978-REV.0 | 0978H | 0978H - GUARDA CORPO - DIR. | 2026-08-07 15:11 | 2026-08-07 15:14 | 20.9 | 0 | 0% | 0 | 720 | 722
103 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500978-REV.0 | 0978J | 0978J - GUARDA CORPO - ESQ. | 2026-08-07 15:14 | 2026-08-07 15:17 | 20.9 | 0 | 0% | 0 | 721 | 723
104 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500979-REV.0 |  | ELEMENTOS DE FIXAÇÃO | 2026-08-07 15:17 | 2026-08-10 08:31 | 890.3 | 0 | 0% | 0 | 727 | 729
105 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500981-REV.0 | 0981A | 0981A - TRAVESSA 01 | 2026-08-10 08:31 | 2026-08-11 08:23 | 3148.8 | 0 | 0% | 0 | 732 | 734
106 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500981-REV.0 | 0981D | 0981D - TRAVESSA 04 | 2026-08-11 08:23 | 2026-08-11 15:58 | 2630.4 | 0 | 0% | 0 | 735 | 737
107 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500981-REV.0 | 0981E | 0981E - TRAVESSA 05 | 2026-08-11 15:58 | 2026-08-12 13:24 | 2176 | 0 | 0% | 0 | 740 | 742
108 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500981-REV.0 | 0981F | 0981F - TRAVESSA 06 | 2026-08-12 13:24 | 2026-08-12 14:40 | 508 | 0 | 0% | 0 | 745 | 747
109 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500981-REV.0 | 0981L | 0981L - CONTRAVENTAMENTO 04 | 2026-08-12 14:40 | 2026-08-13 08:09 | 996 | 0 | 0% | 0 | 751 | 753
110 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500981-REV.0 | 0981M | 0981M - CONTRAVENTAMENTO 05 | 2026-08-13 08:09 | 2026-08-13 10:43 | 1029.6 | 0 | 0% | 0 | 754 | 756
111 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500981-REV.0 | 0981N | 0981N - CONTRAVENTAMENTO 06 | 2026-08-13 10:43 | 2026-08-13 14:31 | 1120.8 | 0 | 0% | 0 | 757 | 759
112 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500981-REV.0 | 0981P | 0981P - CONTRAVENTAMENTO 07 | 2026-08-13 14:31 | 2026-08-14 08:26 | 1164 | 0 | 0% | 0 | 760 | 762
113 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500981-REV.0 | 0981Q | 0981Q - CONTRAVENTAMENTO 08 | 2026-08-14 08:26 | 2026-08-14 09:23 | 383.2 | 0 | 0% | 0 | 763 | 765
114 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500982-REV.0 | 0982A | 0982A - COLUNA 01 | 2026-08-14 09:23 | 2026-08-14 10:17 | 361.2 | 0 | 0% | 0 | 766 | 768
115 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500982-REV.0 | 0982B | 0982B - COLUNA 02 | 2026-08-14 10:17 | 2026-08-14 11:19 | 416 | 0 | 0% | 0 | 778 | 780
116 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500982-REV.0 | 0982C | 0982C - COLUNA 03 | 2026-08-14 11:19 | 2026-08-14 13:24 | 432.8 | 0 | 0% | 0 | 789 | 791
117 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500982-REV.0 | 0982D | 0982D - COLUNA 04 | 2026-08-14 13:24 | 2026-08-14 14:33 | 462.8 | 0 | 0% | 0 | 800 | 802
118 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500999-REV.0 | 0999A | 0999A - COLUNA 05 | 2026-08-14 14:33 | 2026-08-14 15:45 | 480 | 0 | 0% | 0 | 812 | 814
119 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500999-REV.0 | 0999B | 0999B - COLUNA 06 | 2026-08-14 15:45 | 2026-08-17 08:04 | 525.2 | 0 | 0% | 0 | 824 | 826
120 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500999-REV.0 | 0999C | 0999C - COLUNA 07 | 2026-08-17 08:04 | 2026-08-17 09:22 | 518.4 | 0 | 0% | 0 | 837 | 839
121 | Estação de Emenda | 2011KS-S-500999-REV.0 | 0999D | 0999D - COLUNA 08 | 2026-08-17 09:22 | 2026-08-17 10:42 | 535.2 | 0 | 0% | 0 | 849 | 851
122 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501000-REV.0 | 1000A | 1000A - COLUNA 09 | 2026-08-17 10:42 | 2026-08-17 13:05 | 555.2 | 0 | 0% | 0 | 861 | 863
123 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501000-REV.0 | 1000B | 1000B - COLUNA 10 | 2026-08-17 13:05 | 2026-08-17 14:33 | 588.4 | 0 | 0% | 0 | 873 | 875
124 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501000-REV.0 | 1000C | 1000C - COLUNA 11 | 2026-08-17 14:33 | 2026-08-17 16:00 | 578.8 | 0 | 0% | 0 | 885 | 887
125 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501001-REV.0 | 1001A | 1001A - COLUNA 01 | 2026-08-17 16:00 | 2026-08-17 16:24 | 157.6 | 0 | 0% | 0 | 898 | 900
126 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501001-REV.0 | 1001B | 1001B - COLUNA 02 | 2026-08-17 16:24 | 2026-08-18 09:08 | 692.8 | 0 | 0% | 0 | 905 | 907
127 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501001-REV.0 | 1001C | 1001C - COLUNA 03 | 2026-08-18 09:08 | 2026-08-18 10:51 | 689.6 | 0 | 0% | 0 | 912 | 914
128 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501001-REV.0 | 1001D | 1001D - COLUNA 04 | 2026-08-18 10:51 | 2026-08-18 11:19 | 184.4 | 0 | 0% | 0 | 919 | 921
129 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501001-REV.0 | 1001E | 1001E - COLUNA 05 | 2026-08-18 11:19 | 2026-08-18 11:43 | 158.4 | 0 | 0% | 0 | 927 | 929
130 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501002-REV.0 | 1002A | 1002A - COLUNA 01 | 2026-08-18 11:43 | 2026-08-18 13:07 | 157.6 | 0 | 0% | 0 | 934 | 936
131 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501002-REV.0 | 1002B | 1002B - COLUNA 02 | 2026-08-18 13:07 | 2026-08-18 14:51 | 692.8 | 0 | 0% | 0 | 941 | 943
132 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501002-REV.0 | 1002C | 1002C - COLUNA 03 | 2026-08-18 14:51 | 2026-08-18 16:34 | 689.6 | 0 | 0% | 0 | 948 | 950
133 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501002-REV.0 | 1002D | 1002D - COLUNA 04 | 2026-08-18 16:34 | 2026-08-19 08:02 | 184.4 | 0 | 0% | 0 | 955 | 957
134 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501002-REV.0 | 1002E | 1002E - COLUNA 05 | 2026-08-19 08:02 | 2026-08-19 08:26 | 158.4 | 0 | 0% | 0 | 963 | 965
135 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501009-REV.0 |  | ELEMENTOS DE FIXAÇÃO | 2026-08-19 08:26 | 2026-08-19 08:34 | 56.5 | 0 | 0% | 0 | 970 | 972
136 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501010-REV.0 | 1010A | 1010A - TRILHO 01 (DIR.) | 2026-08-19 08:34 | 2026-08-19 10:33 | 795.6 | 0 | 0% | 0 | 977 | 979
137 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501010-REV.0 | 1010B | 1010B - TRILHO 01 (ESQ.) | 2026-08-19 10:33 | 2026-08-19 13:32 | 795.6 | 0 | 0% | 0 | 978 | 980
138 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501010-REV.0 | 1010C | 1010C - TRILHO 02 (DIR.) | 2026-08-19 13:32 | 2026-08-19 17:00 | 1389.6 | 0 | 0% | 0 | 983 | 985
139 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501010-REV.0 | 1010D | 1010D - TRILHO 02 (ESQ.) | 2026-08-19 17:00 | 2026-08-20 11:28 | 1389.6 | 0 | 0% | 0 | 984 | 986
140 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501010-REV.0 | 1010E | 1010E - TRILHO 03 (DIR.) | 2026-08-20 11:28 | 2026-08-20 15:48 | 1334.4 | 0 | 0% | 0 | 993 | 995
141 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501010-REV.0 | 1010F | 1010F - TRILHO 03 (ESQ.) | 2026-08-20 15:48 | 2026-08-21 10:08 | 1334.4 | 0 | 0% | 0 | 994 | 996
142 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501010-REV.0 | 1010G | 1010G - TRILHO 04 (DIR.) | 2026-08-21 10:08 | 2026-08-21 11:57 | 728.8 | 0 | 0% | 0 | 999 | 1001
143 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501010-REV.0 | 1010H | 1010H - TRILHO 04 (ESQ.) | 2026-08-21 11:57 | 2026-08-21 14:46 | 728.8 | 0 | 0% | 0 | 1000 | 1002
144 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501010-REV.0 | 1010J | 1010J - BATENTE | 2026-08-21 14:46 | 2026-08-21 14:56 | 67.2 | 0 | 0% | 0 | 1009 | 1011
145 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501011-REV.0 | 1011A | 1011A - TRILHO 05 (DIR.) | 2026-08-21 14:56 | 2026-08-21 16:41 | 701.2 | 0 | 0% | 0 | 1013 | 1015
146 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501011-REV.0 | 1011B | 1011B - TRILHO 05 (ESQ.) | 2026-08-21 16:41 | 2026-08-24 09:26 | 701.2 | 0 | 0% | 0 | 1014 | 1016
147 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501011-REV.0 | 1011C | 1011C - TRILHO 06 (DIR.) | 2026-08-24 09:26 | 2026-08-24 11:11 | 701.2 | 0 | 0% | 0 | 1023 | 1025
148 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501011-REV.0 | 1011D | 1011D - TRILHO 06 (ESQ.) | 2026-08-24 11:11 | 2026-08-24 13:56 | 701.2 | 0 | 0% | 0 | 1024 | 1026
149 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501011-REV.0 | 1011E | 1011E - TRILHO 07 (DIR.) | 2026-08-24 13:56 | 2026-08-24 15:40 | 694.8 | 0 | 0% | 0 | 1033 | 1035
150 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501011-REV.0 | 1011F | 1011F - TRILHO 07 (ESQ.) | 2026-08-24 15:40 | 2026-08-25 08:24 | 694.8 | 0 | 0% | 0 | 1034 | 1036
151 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501011-REV.0 | 1010G | 1010G - TRILHO 08 (DIR.) | 2026-08-25 08:24 | 2026-08-25 10:23 | 795.6 | 0 | 0% | 0 | 1043 | 1045
152 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501011-REV.0 | 1010H | 1010H - TRILHO 08 (ESQ.) | 2026-08-25 10:23 | 2026-08-25 13:22 | 795.6 | 0 | 0% | 0 | 1044 | 1046
153 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501014-REV.0 | 1014A | 1014A - COLUNA TRELIÇA | 2026-08-25 13:22 | 2026-08-27 08:09 | 4712 | 0 | 0% | 0 | 1049 | 1051
154 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501014-REV.0 | 1014B | 1014B - VIGA EM ARCO | 2026-08-27 08:09 | 2026-08-28 08:33 | 3360 | 0 | 0% | 0 | 1068 | 1070
155 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501015-REV.0 | 1015A | 1015A - TERÇA | 2026-08-28 08:33 | 2026-08-28 16:11 | 2656 | 0 | 0% | 0 | 1072 | 1074
156 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501015-REV.0 | 1015B | 1015B - TERÇA | 2026-08-28 16:11 | 2026-08-31 09:50 | 1062.4 | 0 | 0% | 0 | 1077 | 1079
157 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501015-REV.0 | 1015C | 1015C - SUPORTE | 2026-08-31 09:50 | 2026-08-31 09:55 | 32 | 0 | 0% | 0 | 1082 | 1084
158 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501015-REV.0 | 1015D | 1015D - TIRANTE | 2026-08-31 09:55 | 2026-08-31 11:16 | 537.6 | 0 | 0% | 0 | 1085 | 1087
159 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501015-REV.0 | 1015E | 1015E - TIRANTE | 2026-08-31 11:16 | 2026-08-31 11:43 | 182.4 | 0 | 0% | 0 | 1087 | 1089
160 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501016-REV.0 | 1016A | 1016A - CARRO | 2026-08-31 11:43 | 2026-08-31 16:24 | 1472 | 0 | 0% | 0 | 1089 | 1091
161 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501016-REV.0 | 1016B | 1016B - PINO DE TRAVA | 2026-08-31 16:24 | 2026-08-31 16:29 | 32 | 0 | 0% | 0 | 1103 | 1105
162 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501018-REV.0 | 1018A | 1018A - COLUNA TRELIÇADA | 2026-08-31 16:29 | 2026-09-02 11:14 | 4696.8 | 0 | 0% | 0 | 1110 | 1112
163 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501018-REV.0 | 1018B | 1018B - VIGA EM ARCO | 2026-09-02 11:14 | 2026-09-02 16:15 | 1606.8 | 0 | 0% | 0 | 1130 | 1132
164 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501019-REV.0 | 1019A | 1019A - TERÇA | 2026-09-02 16:15 | 2026-09-03 14:53 | 2656 | 0 | 0% | 0 | 1134 | 1136
165 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501019-REV.0 | 1019B | 1019B - TERÇA | 2026-09-03 14:53 | 2026-09-04 08:31 | 1056 | 0 | 0% | 0 | 1139 | 1141
166 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501019-REV.0 | 1019C | 1019C - SUPORTE | 2026-09-04 08:31 | 2026-09-04 08:35 | 25.6 | 0 | 0% | 0 | 1146 | 1148
167 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501019-REV.0 | 1019D | 1019D - TIRANTE | 2026-09-04 08:35 | 2026-09-04 10:21 | 704 | 0 | 0% | 0 | 1149 | 1151
168 | Estação de Emenda | 2011KS-S-501020-REV.0 | 3 | 3 - SISTEMA DE DESLOCAMENTO DAS COBERTURAS | 2026-09-04 10:21 | 2026-09-04 11:02 | 270.4 | 0 | 0% | 0 | 1153 | 1155

## Resumo por Área
RESUMO POR ÁREA / GRUPO
Projeto/Área | Qtd. tarefas | Peso planejado (kg) | Peso fabricado (kg) | Avanço (%)
Estação de Emenda | 121 | 131189.4 | 0 | 0%
Plataforma do Bobinador | 38 | 36473.7 | 546 | 1.497%